## المشاريع الرأسمالية
البيانات المطلوبة للمشاريع الرأسمالية
الملاحظات
1. الرجاء تعبئة البيانات في الأعمدة المشار لها بالأحرف الأبجدية (أ-ز)
2. الرجاء التحقق من البيانات المرسلة سابقا من قبل الوزارة (الأعمدة المشار لها من 1 إلى 26)، وإجراء أي تعديلات لازمة، مع تحديد التغييرات باللون الأصفر
3. الرجاء إرفاق أي مستندات أو دراسات داعمة للمشاريع المطلوبة
4- المثال المحدد باللون الأصفر، هو مجرد مثال توضيحي، لايمثل بيانات حقيقية
الرقم التسلسلي | اسم المشروع | رقم المشروع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | أ | ب | ج | ج | د | ه | و | ز
|  |  | جديد أو حالي؟ | رقم الـGFS | اسم الـGFS | رمز التصنيف الوظيفي | المنطقة | المحافظة | تاريخ بدء المشروع (بالميلادي) | مدة المشروع (بالأشهر) | التكاليف المعتمدة | مجموع المنصرف والمتوقع صرفه لنهاية السنة الحالية | الباقي من التكاليف (9-10) | الزيادة او الخفض في التكاليف | مجموع الباقي في التكاليف (12+11) | الاعتماد المطلوب 1440-1441 | [8 empty] | الاعتماد المطلوب لعام 2020م | الاعتماد المطلوب لعام 2021م | مجموع قيمة الالتزامات غير المسددة** (بخصوص النشاط الرئيسي) | ملاحظات | وصف المشروع | هل يوحد دراسات لحساب السعة والطلب | نسبة الإنجاز الفعلية المالية (%) | نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع (%) | ماهي المبررات لإنشاء المشروع (القيمة المضافة) | هل المشروع مرتبط بأحد برامج تحقيق الرؤية؟ | هل المشروع سحبت تكاليفه سابقاً (نعم/لا) | أسباب طلب الزيادة في التكاليف (إن وجدت زيادة)
[16 empty] | اكتب النشاط الرئيسي |  | اكتب النشاط الرئيسي |  | اكتب النشاط الرئيسي |  | مجموع الاعتماد المطلوب |  | الإجمالي
[16 empty] | رقم النشاط |  | رقم النشاط |  | رقم النشاط
[16 empty] | الميزانية | الايراد | الميزانية | الايراد | الميزانية | الايراد | الميزانية | الايراد
1 | تصميم وإنشاء مقر الطالبات بالعابدية (كليات ومباني مساندة) مع التجهيز والإشراف (أصول ثابته - امباني التعليمية والتدريبية) | 026/007/000/402420000/311122 | حالي | 311122 | أصول ثابته | 7094 | مكة المكرمة | مكة المكرمة | 2017-01-01 | 36 | 2244000 | 1279066 | 964934 | 0 | 964934 | 407050.15 | 0 |  |  |  |  | 407050.15 | 0 | 407050.15 | 149791.98 | 116600 |  |  | إنشاء المدينة الجامعية للطالبات تفاصيل المشاريع القائمة حاليا: | نعم | 76.5% | 60% |  | لا | لا يوجد
Note on G11: انظر صفحة الأنشطة والتصنيف الوظيفي